## WELL ütemterv
2025 |  |  | 2026
Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
október | november | december | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december
Megrendelői adatszolgáltatás Certification documentation
Tanácsadói tevékenység Certification documentation véglegesítéséhez
Előmérések - végső dok.benyújtáshoz
|  | Végső dokumentáció beadás | WELL minősítés - dokumetum felülvizsgálat
WELL minősítés - dokumetum felülvizsgálat HP
Tanácsadói tevékenység kivitelezés alatt
Előmérések - kivitelezés befejezése után
Performance Verification (helyszíni audit) előkészítés
Performance Verification (helyszíni audit)
Performance Verification (helyszíni audit) mérési eredméynek beérkezése, feltöltése
PV (helyszíni audit) dokumentáció beadás
WELL minősítés - PV (helyszíni audit) audit felülvizsgálat
WELL minősítés - PV (helyszíni audit) felülvizsgálat HP
WELL minősítés megszerzése

## Tevékenységek
Fázisok | Tevékenység | Felelős | Tervezett teljesítési ütemezés
Végső dokuemntáció összeállítás szakasza | Certification documentation adatszolgáltatás
| Megrendelő általi dokumentum szolgáltatás - hiányzó dokumentumok megküldése pl: megvalósulási vagy kiviteli tervek, stb. | Megrendelő | 2024. Q4
| Megrendelő által végső dokumentációhoz szükséges nyilatkozatok megküldése: Letter of Assurance - aláírt formanyomtatványok megküldése | Megrendelő
| Programdíj hátralék díjának fizetése ($ 26.726,-) | Megrendelő
Certification documentation véglegesítéséhez tanácsadói tevékenység
| Tanácsadói tevékenség: végső dokumentációs adatgyűjtés koordinálása, kredit stratégia véglegesítése, intent dokumentumok véglegesítése, kiegészítő narratívák elkészítése/módosítása/frissítése | Greenbors | 2024. Q4
| Tanácsadói tevékenység: végső dokuemtáció benyújtása (online rendszerbe feltöltés) | Greenbors
Előmérések - végső dokumentáció beadásához
| Előmérések: kivitelezés befejezését követően jellemzően víminőség, akusztika- helyszíni előzetes mérése, és lehetőség van ha adottak a körülmények levegőminőség-, fény-, hőkomfort-, por-, vizsgálatok helyszíni előzetes mérésére | Greenbors | 2024. Q4
| Tanácsadói tevékenység: előmérések leszervezése, helyszíni segítség/jelenlét a mérésekkor, jkv-ek átnézése. Határértéket meghaladó értékek esetén problémás területek jelölése, megoldási javaslatok egyeztetése. | Greenbors
| Tanácsadói tevékenység: javítás utáni kontroll mérések szervezése. | Greenbors
WELL minősítés - dokumetum felülvizsgálat | IWBI felülvizsgálja a benyújtott végső dokumentációt |  | 2024. Q4 - 2025. Q1
Kivitelezés alatti tanácsadás | Kivitelezés alatti tanácsadói tevékenység
| Tanácsadói tevékenység: rendszeres helyszíni bejárások keretében WELL előírások teljesülésének ellenőrzése, tervmódosulások során, egyéb esetekben WELL szerinti irányelvek egyeztetése | Greenbors | 2025. Q1
Előmérések | Előmérések - kivitelezés befejezése után
| Előmérések: kivitelezés befejezését követően jellemzően levegőminőség-, fény-, akusztika-, hőkomfort-, por- vizsgálatok helyszíni előzetes mérése | Greenbors | 2025. Q1
| Tanácsadói tevékenység: előmérések leszervezése, helyszíni segítség/jelenlét a mérésekkor, jkv-ek átnézése. Határértéket meghaladó értékek esetén problémás területek jelölése, megoldási javaslatok egyeztetése. | Greenbors
| Tanácsadói tevékenység: javítás utáni kontroll mérések szervezése. | Greenbors
WELL minősítés - Performance Verification (helyszíni audit) | Performance Verification (helyszíni audit) támogatása
| Tanácsadói tevékenség: A helyszíni audit tendereztetésének támogatása | Greenbors
| Performance Verification feladatra szerződés | Megrendelő | 2025.Q1
| Tanácsadói tevékenség: A helyszíni audit szervezésében támogatás | Greenbors
| Tanácsadói tevékenység: Az auditra a helyszín felkészítésében segítség az ügyfél képviselőjének - 'punch list' összeállítása, helyszíni bejárások keretében WELL előírások teljesülésének ellenőrzése | Greenbors
| Tanácsadói tevékenység: Performance Verification audit helyszíni támogatása, előkészítésében segítségnyújtás | Greenbors | 2025. Q2
| Parformance Verification auditálás díjának fizetése | Megrendelő
| Tanácsadói tevékenység: Performance Verification eredmények benyújtása WELL-nek | Greenbors | 2025. Q2-Q3
WELL minősítés megszerzése | WELL végső minősítés eredménye |  | 2025. Q4
Note on B5: [Témakörökbe rendezett megjegyzés] Ebben az Excel-verzióban olvasni tudja ezt a témakörökbe rendezett megjegyzést, ha viszont újabb Excel-verzióban nyitja meg a fájlt, eltávolítjuk a módosításait a megjegyzésből. További információ: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Megjegyzés: Véső dokumentáció beadásakor esedékes
Note on B10: [Témakörökbe rendezett megjegyzés] Ebben az Excel-verzióban olvasni tudja ezt a témakörökbe rendezett megjegyzést, ha viszont újabb Excel-verzióban nyitja meg a fájlt, eltávolítjuk a módosításait a megjegyzésből. További információ: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Megjegyzés: A helyszíni adottságok és készültség függvénye, minden esetben mérlegelendő a szükséges mérések fajtája/száma
Note on B18: [Témakörökbe rendezett megjegyzés] Ebben az Excel-verzióban olvasni tudja ezt a témakörökbe rendezett megjegyzést, ha viszont újabb Excel-verzióban nyitja meg a fájlt, eltávolítjuk a módosításait a megjegyzésből. További információ: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Megjegyzés: A helyszíni adottságok és készültség függvénye, minden esetben mérlegelendő a szükséges mérések fajtája/száma